## Slide 1
Tagung
Community nursing
Vom Projekt zur Routine - Kärnten
DGKP Doris Scheucher, Wien 5. Mai 2023

## Slide 2: Projektaufbau
Projektphase 1- Projektvorlaufphase
Stadtsenatsantrag „Community Nursing Klagenfurt“
Projektstart 1.1.2022
Personalgenerierung
Administrative Tätigkeiten
IT - Ausstattung
Abteilung Soziales
https://de.freepik.com

## Slide 3: Projektaufbau
Projektphase 2- Projektstart
Aufbau pflegespezifisches Dokumentationssystem
Projektstrukturplan
Team Building - Rollenverteilung
Öffentlichkeitsarbeit
1. Meilenstein - Kick OFF Veranstaltung
Abteilung Soziales
1. Meilenstein- Kick OFF Veranstaltung

## Slide 4: Projektaufbau
Projektphase 3 - Erhebungs-und Planungsphase
Windshield Survey
Bedarfserhebung zur Erkennung
ungedeckter Bedarfe
Darstellung der Ergebnisse
Planung gezielter Interventionen
Abteilung Soziales

## Slide 5: Projektaufbau
Projektphase 4- Implementierung der Maßnahmen
Präventive Hausbesuche
Sprechstunden
Gesundheits- und Pflegestammtisch
Vorträge, Workshops – Gesundheitsförderung
Koordinations- und Vernetzungsarbeit
Abteilung Soziales

## Slide 6: Routine der Projektarbeit (1/2)
Aktivitäten und Methoden
Tägliche Anfragen von Bürger*innen
Hausbesuche
Assessmentinstrumente
Dokumentationssystem mit Datenanalyse
Abteilung Soziales

## Slide 7: Routine der Projektarbeit (2/2)
Aktivitäten und Methoden
Gesundheits- und Pflegestammtisch
Sprechstunden
Vernetzungsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit
Vortragsreihen
Abteilung Soziales
Vortrag zum Thema Cyberkriminalität

## Slide 8: Einblick Bedarfs- sowie Datenerhebung
Darstellung der Ergebnisse
Instrument - quantitativer Fragebogen
Datenerhebung - ungedeckter Bedarfe
Darstellung mittels Diagramm
Priorisierung
Planung gezielter Interventionen
Abteilung Soziales

## Slide 9: Darstellung der Ergebnisse mit gezielten Interventionen
Abteilung Soziales
Implementierung von Pflegestammtisch
Koordination und Vernetzungsarbeit
Angebote Workshops/Schulungen

## Slide 10: Darstellung der Ergebnisse mit gezielten Interventionen
Abteilung Soziales
Planung von gezielten Vorträgen und Workshops

## Slide 11: Darstellung der Ergebnisse mit gezielten Interventionen
Abteilung Soziales
Edukationsangebote für pflegende Angehörige

## Slide 12: Highlights
Aktuelle Schwerpunkte im
Projekt:
„Community Nursing Klagenfurt“
Abteilung Soziales